## Slide 1: Rôle et responsabilités du chef de file
Programme Interreg NEXT MED

## Slide 2: Le rôle de moteur de projet du chef de file
Il supervise, coordonne et surveille la mise en œuvre du projet - y compris les aspects de gestion, financiers et de communication – en vue de la réalisation ses objectifs de celui-ci
Il assure la livraison en temps opportun des rapports techniques et financiers à l’AG
Il coordonne et soutient le travail des partenaires. Il agit comme leader inspirationnel pour toutes les personnes impliquées dans le projet, il résout les conflits potentiels
Il nomme ou embauche les 3 membres de personnel obligatoires au niveau du Chef de file : Coordinateur de projet, Responsable financier, Responsable de la communication
Il coordonne les deux Groupes de Tâches obligatoires : « Gestion et coordination » et « Communication et diffusion »
Un chef de file très expérimenté doté d'un personnel adéquat et qualifié, d'une solide expérience thématique et d'une compréhension approfondie de la Méditerranée est primordial pour le succès du projet.

## Slide 3: Principales responsabilités
Légales
Signe le contrat de subvention
Assumer la responsabilité globale du projet vis-à-vis de l'Autorité de gestion (AG)
Financières
Gère l’attribution et la répartition du financement entre les partenaires
Récupère et rembourse les fonds inutilisés ou dus à l’Autorité de gestion
Rapports
Assure la soumission en temps opportun des rapports narratifs et financiers à l’Autorité de gestion.
Coordination
Établit une communication appropriée avec et entre les partenaires du projet
Met en place un système de contrôle pour une gestion administrative et financière efficace, ainsi que pour un suivi optimum du projet et un système d'évaluation adéquat
Gère les demandes de paiement à l’Autorité de gestion
Communication
S'assure que toute activité liée à du matériel, y compris celles des partenaires, est conforme aux règles de visibilité
S'assure que la page Web du projet hébergée sur le site Web du programme est mise à jour conformément aux exigences de celui-ci
Responsable vis-à-vis de l'AG de toute réclamation d'un tiers pour violation des droits d'auteur
VÉRIFIER LE CONTRAT DE SUBVENTION POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT LES RESPONSABILITÉS DU CHEF DE FILE

## Slide 4: Merci
www.interregnextmed.eu